MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO | Ma-Presidente Juscelino | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 185400 | 5400 | 180000 | 180000 | 144000 | 19/04/2007 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE SATUBINHA | Ma-Satubinha | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 180250 | 5250 | 175000 | 175000 | 140000 | 20/04/2007 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR | Ma-Duque Bacelar | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 135157.66 | 4157.66 | 131000 | 131000 | 131000 | 19/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAO | Ma-Altamira Do Maranhão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 195958.13 | 5938.14 | 190019.99 | 192000 | 191999.99 |  |  | 63.63% | PARALISADA
MA | PREF MUN PALMEIRANDIA | Ma-Palmeirândia | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 412371.18 | 12371.18 | 400000 | 400000 | 200000 |  |  | 8.16% | PARALISADA
MA | PREF MUN BACABEIRA | Ma-Bacabeira | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 620874 | 20874 | 600000 | 600000 | 240000 |  |  | 14.02% | PARALISADA
MA | PREF MUN ITAPECURU MIRIM | Ma-Itapecuru Mirim | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 203526.34 | 10326.34 | 193200 | 193200 | 38640 | 31/12/2008 |  | 54.68% | PARALISADA
BA | PREF MUN LAGEDO DO TABOCAL | Ba-Lajedo Do Tabocal | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 108900 | 1099.52 | 107800.48 | 108852.48 | 108852.48 | 07/10/2003 |  | 99% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PRACUUBA | Ap-Pracuúba | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 358218.21 | 10746.55 | 347471.66 | 347471.66 | 347471.66 | 05/05/2009 |  | 9.88% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 286645.45 | 16645.84 | 269999.61 | 270000 | 270000 | 26/06/2006 |  | 70.5% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI | Ap-Laranjal Do Jari | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 472500 | 22500 | 450000 | 450000 | 450000 | 10/03/2011 | 28/08/2014 | 57.94% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 400930.61 | 30968.27 | 369962.34 | 381941.95 | 381941.95 | 22/03/2006 |  | 48.4% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PRACUUBA | Ap-Pracuúba | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 204555.58 | 6185.58 | 198370 | 200000 | 200000 | 12/09/2006 |  | 23.4% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE MARAA | Am-Maraã | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 828448.96 | 39448.96 | 789000 | 789000 | 789000 | 04/05/2012 | 11/03/2016 | 70% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE CAREIRO | Am-Careiro | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 163688.26 | 8895.78 | 154792.48 | 159754 | 159584.96 | 21/06/2006 |  | 37% | PARALISADA
AM | PREF MUN ATALAIA DO NORTE | Am-Atalaia Do Norte | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 682547.29 | 32543.83 | 650003.46 | 650000 | 260000 | 24/02/2011 |  | 0% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE APUI | Am-Apuí | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 503098.76 | 18098.77 | 484999.99 | 500000 | 500000 | 31/03/2008 |  | 94% | PARALISADA
PE | PREF MUN CACHOEIRINHA | Pe-Cachoeirinha | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 153793.92 | 8293.92 | 145500 | 150000 | 120000 | 21/08/2006 |  | 54% | PARALISADA
PE | PREF MUN CALUMBI | Pe-Calumbi | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 21219.22 | 1658.55 | 19560.67 | 19994 | 19993.53 | 19/12/2003 |  | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS | Pe-Riacho Das Almas | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 237219.31 | 8719.31 | 228500 | 228500 | 0 | 05/12/2007 |  | 99.9% | PARALISADA
PE | PREF MUN MACAPARANA | Pe-Macaparana | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 258000 | 8000 | 250000 | 250000 | 125000 |  |  | 0.75% | PARALISADA
PE | PREF MUN PARANATAMA | Pe-Paranatama | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 245405.46 | 8395.06 | 237010.4 | 239979.47 | 239979.47 | 31/03/2004 |  | 78% | PARALISADA
PE | PREF MUN MACAPARANA | Pe-Macaparana | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 310589.39 | 10589.39 | 300000 | 300000 | 150000 |  | 23/02/2015 | 28.39% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 106836.3 | 29236.3 | 77600 | 80000 | 64000 | 17/07/2006 |  | 48% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE CAREIRO | Am-Careiro | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 165888.3 | 10852.72 | 155035.58 | 160000 | 159787.53 | 10/05/2006 |  | 50% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE EXU | Pe-Exu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 110519.32 | 13467.46 | 97051.86 | 100000 | 100000 | 21/07/2006 |  | 72% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | Pe-Pesqueira | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 268465.08 | 25965.08 | 242500 | 250000 | 200000 | 29/11/2007 |  | 70.8% | PARALISADA
PE | PREF MUN BREJAO | Pe-Brejão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 80520.8 | 2727.54 | 77793.26 | 80000 | 63940.22 | 16/08/2005 |  | 50% | PARALISADA
PE | PREF MUN BREJAO | Pe-Brejão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 148963.48 | 4538.26 | 144425.22 | 149404.08 | 146234.49 | 16/01/2006 |  | 74% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 263474.85 | 13474.85 | 250000 | 250000 | 150000 | 20/06/2006 |  | 35.61% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE | Pe-São Joaquim Do Monte | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 48019.62 | 3019.62 | 45000 | 45000 | 45000 | 01/10/2007 |  | 58.33% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE EXU | Pe-Exu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 134123.54 | 5715.96 | 128407.58 | 209647.59 | 131029.59 | 26/12/2002 |  | 70% | PARALISADA
PI | SES DO PIAUI | Pi-Teresina | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 2394225.47 | 239423.14 | 2154802.33 | 2154802.33 | 2154802.33 | 09/03/2010 |  | 70.8% | PARALISADA
PR | PREF MUN MATO RICO | Pr-Mato Rico | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 80000 | 2050 | 77950 | 80000 | 63960 | 01/07/2004 |  | 42.5% | PARALISADA
RS | PREF MUN PEDRAS ALTAS | Rs-Pedras Altas | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 67013.18 | 5152.59 | 61860.59 | 64000 | 50115.74 | 14/10/2008 |  | 0% | PARALISADA
SC | PREF MUN POUSO REDONDO | Sc-Pouso Redondo | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 193714.37 | 3804.8 | 189909.57 | 199158.96 | 94955 | 19/04/2012 |  | 9.22% | PARALISADA
BA | PREF MUN GUARATINGA | Ba-Guaratinga | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 252500 | 2500 | 250000 | 250000 | 125000 | 07/07/2016 |  | 45.4% | PARALISADA
MA | PREF MUN BEQUIMAO | Ma-Bequimão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 250000 |  |  | 26.66% | PARALISADA
MA | PREF MUN BREJO DE AREIA | Ma-Brejo De Areia | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512850.85 | 12000 | 500000 | 250000 | 250000 |  |  | 22.22% | PARALISADA
MS | PREF MUN PARANHOS | Ms-Paranhos | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 516904.1 | 26904.1 | 490000 | 490000 | 490000 | 03/08/2015 | 27/12/2017 | 26.16% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE ALMEIRIM | Pa-Almeirim | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 633506.43 | 33506.43 | 600000 | 600000 | 300000 |  |  | 0% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA | Pa-Aurora Do Pará | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 501628.84 | 11628.84 | 490000 | 490000 | 245000 | 24/08/2015 | 30/12/2017 | 25.45% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE LABREA | Am-Lábrea | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 500000 | 01/10/2015 |  | 6.41% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE ALCANTIL | Pb-Alcantil | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 303000 | 3000 | 300000 | 300000 | 150000 | 06/07/2015 | 08/07/2016 | 49.15% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE CASSERENGUE | Pb-Casserengue | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 500000 | 06/04/2015 | 06/04/2016 | 99.64% | PARALISADA
PB | PREF MUN MOGEIRO | Pb-Mogeiro | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 500000 | 10000 | 490000 | 490000 | 0 |  |  | 8.51% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | Pi-Lagoinha Do Piauí | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 566300 | 663 | 565637 | 565637 | 282818.5 |  |  | 19.13% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | Pi-Monsenhor Hipólito | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 250251 | 251 | 250000 | 250000 | 125000 |  |  | 20.72% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE PAVUSSU | Pi-Pavussu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 510204.08 | 10204.08 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 50.11% | PARALISADA
PI | GILBUES PI PREFEITURA | Pi-Gilbués | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 510204.08 | 10204.08 | 500000 | 500000 | 250000 |  |  | 3.19% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | Pi-Monsenhor Hipólito | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 490000 | 9800 | 480200 | 240100 | 240100 |  |  | 12.39% | PARALISADA
RR | MUNICIPIO DE MUCAJAI | Rr-Mucajaí | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 250000 | 19/11/2015 | 18/12/2017 | 30% | PARALISADA
AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | Ac-Tarauacá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 304859.34 | 6798.36 | 298060.98 | 300000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | Ac-Tarauacá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 681025.36 | 1272.08 | 679753.28 | 700000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | Ac-Tarauacá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 306849.64 | 6706.91 | 298152.43 | 300000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
AC | PREF MUN MANOEL URBANO | Ac-Manoel Urbano | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 290236.92 | 1966.93 | 288269.99 | 300000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE PARELHAS | Rn-Parelhas | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 194296.51 | 0 | 194296.51 | 204000 | 95043.4 |  |  | 45.89% | PARALISADA
RN | PREF MUN SANTA CRUZ | Rn-Santa Cruz | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 235386.72 | 0 | 235386.72 | 230000 | 115000 | 27/09/2012 | 31/12/2017 | 38% | PARALISADA
SP | PREF MUN PRACINHA | Sp-Pracinha | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 148804.94 | 2976.1 | 145828.84 | 145828.84 | 72914.42 |  |  | 7% | PARALISADA
BA | MUNICÍPIO DE PIRAI DO NORTE | Ba-Piraí Do Norte | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 102100 | 2100 | 100000 | 100000 | 100000 | 21/06/2012 |  | 42.18% | PARALISADA
AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE | Am-Boca Do Acre | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 372700 | 14908 | 357792 | 357792 | 178896 | 30/12/2010 |  | 12% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE | Rn-Porto Do Mangue | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 120000 | 20000 | 100000 | 100000 | 50000 |  |  | 46.17% | PARALISADA
RS | PREF MUN ROSARIO DO SUL | Rs-Rosário Do Sul | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 208000 | 3610.46 | 176933.42 | 203840 | 101920 |  |  | 10% | PARALISADA
SP | MUNICÍPIO DE DRACENA | Sp-Dracena | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 148800 | 4464 | 144336 | 144336 | 72168 | 07/10/2014 |  | 6% | PARALISADA
SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | Sc-Forquilhinha | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | 105000 | 0 | 105000 | 100000 | 100000 | 12/08/2013 |  | 85% | PARALISADA
GO | PREF MUN SAO SIMAO | Go-São Simão | RESÍDUOS SÓLIDOS | 1999000 | 40000 | 1959000 | 1959000 | 1399000 |  |  | 60% | PARALISADA
PB | PREF MUN ITAPORANGA | Pb-Itaporanga | RESÍDUOS SÓLIDOS | 206609 | 6609 | 200000 | 200000 | 100000 | 15/05/2010 |  | 23.6% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | Pi-Caridade Do Piauí | RESÍDUOS SÓLIDOS | 500000 | 11000 | 489000 | 489000 | 441500 |  |  | 86% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | Pi-Caridade Do Piauí | RESÍDUOS SÓLIDOS | 257732 | 7732 | 250000 | 250000 | 125000 |  |  | 54% | PARALISADA
SP | PREF MUN MONTE ALTO | Sp-Monte Alto | RESÍDUOS SÓLIDOS | 780000 | 16000 | 558751.01 | 764000 | 382000 | 26/01/2016 |  | 0% | PARALISADA
TO | PREF MUN SANDOLANDIA | To-Sandolândia | RESÍDUOS SÓLIDOS | 1000000 | 20000 | 980000 | 980000 | 812000 |  |  | 38.92% | PARALISADA
MS | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | Ms-Rio Verde De Mato Grosso | SANEAMENTO RURAL - ÁGUA | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 500000 | 14/04/2015 | 16/12/2016 | 71% | PARALISADA
BA | MUNICIPIO DE ITAPARICA | Ba-Itaparica | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 712498.66 | 34179.66 | 678319 | 700000 | 560000 | 20/11/2006 |  | 37% | PARALISADA
BA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | Ba-Salvador | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 624016.47 | 224016.47 | 400000 | 400000 | 200000 |  |  | 18.46% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE REDENCAO | Ce-Redenção | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 169908.9 | 8090.9 | 161818 | 161818 | 161818 | 26/06/2007 |  | 77% | PARALISADA
CE | SENADOR POMPEU PREFEITURA | Ce-Senador Pompeu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1842500 | 92500 | 1750000 | 1750000 | 1225000 | 30/06/2008 | 31/12/2015 | 44.97% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE COREAU | Ce-Coreaú | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1560837.84 | 51008.18 | 1509829.66 | 1600000 | 1509829.66 | 10/01/2010 |  | 87% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA | Ce-Santa Quitéria | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1884464.46 | 90964.46 | 1793500 | 1800000 | 1793500 | 15/03/2010 |  | 71% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE BARRO | Ce-Barro | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 123736.81 | 5051.95 | 118684.86 | 120000 | 119996.3 | 31/12/2006 | 31/03/2007 | 70.94% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE CHOROZINHO | Ce-Chorozinho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1665000 | 181920.9 | 1483079.1 | 4599423.37 | 1500000 | 05/05/2006 |  | 12.9% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE QUIXERE | Ce-Quixeré | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 330000 | 10000 | 320000 | 320000 | 192000 | 30/06/2008 |  | 22.2% | PARALISADA
CE | PREF MUN MORADA NOVA | Ce-Morada Nova | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 141746.8 | 43165.69 | 98581.11 | 100000 | 99436.51 | 30/03/2005 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA | Ce-Irauçuba | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 91476.28 | 11985.39 | 79490.89 | 79997.68 | 79997.68 | 12/02/2003 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ICO | Ce-Icó | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 210000 | 10000 | 200000 | 200000 | 160000 | 20/06/2006 | 20/06/2007 | 77.7% | PARALISADA
CE | MUNICÍPIO DE MILHA | Ce-Milhã | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1545000 | 45000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 09/11/2006 |  | 56% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ACOPIARA | Ce-Acopiara | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4736097.39 | 286097.41 | 4449999.98 | 11273821.98 | 4449999.98 | 01/03/2011 |  | 34.5% | PARALISADA
CE | PREF MUN MILAGRES | Ce-Milagres | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 105228.07 | 6427.66 | 98800.41 | 100000 | 99990.56 | 03/03/2004 |  | 0% | PARALISADA
CE | PREF MUN MILAGRES | Ce-Milagres | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 127517.46 | 11441.08 | 116076.38 | 117240 | 117110.36 | 25/08/2004 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | Ce-Guaraciaba Do Norte | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1785000 | 85000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 01/03/2010 |  | 96% | PARALISADA
CE | PREF MUN MISSAO VELHA | Ce-Missão Velha | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 126376.15 | 6376.15 | 120000 | 120000 | 24000 | 10/09/2009 |  | 59.2% | PARALISADA
DF | SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA E OBRAS | Df-Brasília | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 565539.5 | 231424.5 | 334115 | 338235 | 270588 | 08/08/2008 |  | 54.2% | PARALISADA
ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO ES | Es-Vila Pavão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 358417.84 | 10517.84 | 347900 | 350000 | 173950 | 31/10/2011 |  | 51% | PARALISADA
ES | MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA | Es-Atilio Vivacqua | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 90000 | 2780.86 | 87219.14 | 90000 | 89914.34 | 02/07/2004 |  | 0% | PARALISADA
ES | PREF MUN VARGEM ALTA | Es-Vargem Alta | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 160490 | 12807 | 161158.57 | 150000 | 150000 | 22/10/2007 |  | 56% | PARALISADA
ES | PREF MUN ECOPORANGA | Es-Ecoporanga | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 155820.07 | 5820.07 | 150000 | 150000 | 75000 |  |  | 43.48% | PARALISADA
GO | PREF MUN NOVA IGUACU DE GOIAS | Go-Nova Iguaçu De Goiás | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 281680.56 | 8543.2 | 273137.36 | 300000 | 276230.14 | 01/11/2006 |  | 86.2% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Encruzilhada | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4242913.14 | 0 | 4242913.14 | 4242913.13 | 2121456.57 |  |  | 39.52% | PARALISADA
MA | PREF MUN FORMOSA DA SERRA NEGRA | Ma-Formosa Da Serra Negra | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 186215.76 | 5423.76 | 180792 | 180792 | 180792 | 18/06/2008 |  | 97.1% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA | Ma-Afonso Cunha | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 93321.78 | 3321.78 | 90000 | 90000 | 90000 | 25/11/2007 |  | 80% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE TURIACU | Ma-Turiaçu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 189690 | 9690 | 180000 | 180000 | 180000 | 01/07/2010 |  | 59% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE FORTUNA | Ma-Fortuna | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 773195.82 | 23195.87 | 749999.95 | 749999.95 | 524999.97 | 15/02/2010 |  | 47.15% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA | Ma-Afonso Cunha | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 145290 | 6790 | 138500 | 140000 | 112000 | 15/04/2006 |  | 55% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE JOSELANDIA | Ma-Joselândia | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 103500 | 5500.01 | 97999.99 | 100000 | 100000 | 20/01/2007 |  | 0% | PARALISADA
MA | PREF MUN ROSARIO | Ma-Rosário | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 842106 | 42106 | 800000 | 800000 | 800000 | 03/07/2011 |  | 92.5% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Macaúbas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2972478.2 | 1503945.21 | 1468532.99 | 1468532.99 | 587413.2 | 05/08/2013 |  | 8.1% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Jussiape | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1029045.93 | 0 | 1029045.93 | 1029045.93 | 411618.37 |  |  | 10.72% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE TUPACIGUARA | Mg-Tupaciguara | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4797110.03 | 0 | 4797110.03 | 2398555.02 | 2398555.02 |  |  | 20% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE JEQUERI | Mg-Jequeri | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 671035.43 | 21035.43 | 650000 | 650000 | 455000 | 16/10/2014 |  | 41.12% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE MATIPO | Mg-Matipó | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 914473.16 | 36578.93 | 877894.23 | 950000 | 877894.23 |  |  | 65% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE JEQUERI | Mg-Jequeri | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1117014.08 | 3696.8 | 1113317.28 | 1113317.28 | 779322.09 | 16/10/2014 |  | 29.58% | PARALISADA
MS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES SEOP | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1111111.11 | 111111.11 | 1000000 | 1000000 | 400000 |  |  | 36.34% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 181111.11 | 18111.13 | 162999.98 | 162999.98 | 162999.98 | 23/09/2010 | 24/12/2014 | 100% | PARALISADA
MS | MUNICIPIO DE JUTI | Ms-Juti | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 750601.74 | 22518.05 | 728083.69 | 1117678.33 | 728083.69 |  |  | 73.97% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE | Mt-Lambari D'Oeste | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 618991.06 | 18991.06 | 600000 | 600000 | 420000 | 30/10/2009 |  | 40.4% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | Ap-Porto Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 953023.63 | 53023.55 | 900000.08 | 900000 | 900000 | 30/04/2011 |  | 90% | PARALISADA
MT | PREF MUN BARAO DE MELGACO | Mt-Barão De Melgaço | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 103200 | 3200 | 100000 | 100000 | 50000 | 01/06/2012 |  | 42.46% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4184426.35 | 380426.35 | 3804000 | 3804000 | 1141200 | 31/05/2010 |  | 16.86% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ | Pa-Porto De Moz | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5103062.8 | 0 | 5103062.8 | 4082450.24 | 4082450.24 | 15/12/2014 |  | 59.88% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO | Ap-Serra Do Navio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 239292.28 | 19292.28 | 220000 | 220000 | 110000 | 09/08/2011 |  | 95% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 555556.72 | 55556.72 | 500000 | 500000 | 250000 | 18/04/2011 |  | 23% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 978221.26 | 58796.19 | 919425.07 | 929375.07 | 929375.07 | 21/01/2008 |  | 53.5% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE URUARA | Pa-Uruará | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 10632116.72 | 506291.27 | 10125825.45 | 2025165.09 | 2025165.09 | 17/10/2014 | 07/05/2018 | 0.01% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE CURRALINHO | Pa-Curralinho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1031129.42 | 0 | 1031129.42 | 1031129.42 | 1031090.91 | 01/09/2014 | 01/02/2015 | 58.79% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE MARAPANIM | Pa-Marapanim | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3564220 | 0 | 3564220 | 712844 | 712844 | 18/07/2014 |  | 1.56% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE | Pa-Ourilândia Do Norte | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 23596784.59 | 3596784.59 | 20000000 | 20000000 | 14000000 |  |  | 30.9% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1341619.91 | 129619.91 | 1212000 | 1300000 | 484800 | 06/07/2011 |  | 11.19% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 7949730.78 | 1249730.78 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 31/12/2008 |  | 61.17% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 649999.99 | 64999.99 | 585000 | 585000 | 234000 | 28/08/2012 |  | 17.7% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE TRAIRAO | Pa-Trairão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1134020.62 | 56020.62 | 1078000 | 1078000 | 754600 |  |  | 28.33% | PARALISADA
AP | PREF MUN SANTANA | Ap-Santana | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 588000 | 28000 | 560000 | 560000 | 560000 | 03/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | Ap-Porto Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 82560.2 | 42560.2 | 40000 | 40000 | 8000 | 25/06/2011 |  | 0% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE ITAUBAL | Ap-Itaubal | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 139050 | 4050 | 135000 | 135000 | 108000 | 13/06/2007 |  | 0% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE CALCOENE | Ap-Calçoene | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 412371.14 | 12371.14 | 400000 | 400000 | 320000 | 25/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Santo Antônio Do Tauá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5985321.21 | 0 | 5985321.21 | 6268090.83 | 1880427.25 | 20/06/2012 | 18/06/2017 | 25.59% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-São Francisco Do Pará | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2967016.1 | 0 | 2967016.1 | 2967016.1 | 2967016.1 | 15/06/2012 |  | 57.08% | PARALISADA
AP | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | Ap-Macapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 244790.8 | 84790.77 | 160000.03 | 160000 | 80000 | 15/10/2012 |  | 0% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Anajás | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2707010.04 | 0 | 2707010.04 | 2714371.23 | 1894907.03 | 14/06/2012 | 16/12/2015 | 40.17% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS | Pa-Canaã Dos Carajás; Pa-Canaã Dos Carajás | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3535671.26 | 0 | 3535671.26 | 3535671.26 | 2474969.88 | 01/10/2012 |  | 42.59% | PARALISADA
AP | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | Ap-Ferreira Gomes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4814850.91 | 71830.91 | 4743020 | 4743020 | 3320114 | 21/12/2011 | 21/12/2017 | 52% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI | Ap-Laranjal Do Jari | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 29863120 | 0 | 29863120 | 20904184 | 8958936 | 01/06/2012 |  | 0% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA | Pa-Ananindeua | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2205000 | 73678.6 | 2100000 | 2100000 | 1470000 | 20/12/2006 |  | 58% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE OIAPOQUE | Ap-Oiapoque | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 15713401.4 | 0 | 15713401.4 | 15713401.4 | 4714020.42 | 01/06/2012 | 01/06/2015 | 4.58% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE ALENQUER | Pa-Alenquer | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 209000 | 9000 | 200000 | 200000 | 100000 |  |  | 25% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE PICARRA | Pa-Piçarra | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2031568.41 | 34381.8 | 1997186.61 | 998593.28 | 998593.28 | 17/09/2014 |  | 0.29% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 710647.9 | 21939.85 | 688708.05 | 724501.74 | 709388.45 | 15/02/2006 |  | 20% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1862928.54 | 319266.26 | 1543662.28 | 1600000 | 1080563.6 | 31/12/2008 |  | 22.92% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 587584.09 | 119720.26 | 467863.83 | 500000 | 467863.83 | 14/09/2010 |  | 31.85% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1500000 | 150000 | 1350000 | 1350000 | 540000 | 08/11/2009 | 24/01/2017 | 11.28% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 915973.33 | 115973.33 | 997790.37 | 800000 | 320000 | 28/06/2012 |  | 0% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA | Pb-Pedra Lavrada | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1058823.42 | 0 | 1058823.42 | 529411.71 | 529411.71 | 15/06/2015 | 15/06/2016 | 0% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE SUME | Pb-Sumé | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1232452.47 | 0 | 1232452.47 | 1232452.47 | 1232452.47 | 07/03/2012 |  | 0% | PARALISADA
PB | GURJAO PREFEITURA | Pb-Gurjão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 360840 | 10840 | 350000 | 350000 | 350000 | 11/06/2012 |  | 0% | PARALISADA
AM | PREF MUN ENVIRA | Am-Envira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1250305.21 | 0 | 1250305.21 | 1250305.21 | 875213.64 | 01/08/2012 |  | 40.8% | PARALISADA
PE | PREF MUN CORRENTES | Pe-Correntes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 213322.82 | 13322.82 | 200000 | 200000 | 100000 |  |  | 20% | PARALISADA
PE | PREF MUN CORRENTES | Pe-Correntes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 166123.65 | 16123.65 | 150000 | 150000 | 150000 | 17/04/2012 | 23/04/2014 | 96.5% | PARALISADA
PE | PREF MUN SAIRE | Pe-Sairé | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 82919.93 | 4925.36 | 77994.57 | 80000 | 79994.57 | 03/09/2007 |  | 65% | PARALISADA
PE | SES DE PERNAMBUCO | Pe-Recife | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1074758.9 | 86109.09 | 988649.81 | 1598447.25 | 699320.25 | 16/03/2001 |  | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE VENTUROSA | Pe-Venturosa | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2366130.97 | 0 | 2366130.97 | 1183065.49 | 1183065.49 | 10/06/2016 | 10/12/2016 | 65% | PARALISADA
PE | MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO | Pe-Bom Conselho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4121512.74 | 0 | 4121512.74 | 2060756.37 | 2060756.37 | 19/06/2015 | 15/03/2016 | 20% | PARALISADA
PE | PREF MUN CATENDE | Pe-Catende | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 234189.12 | 88689.12 | 145500 | 150000 | 120000 | 12/02/2007 |  | 2.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS | Pe-Riacho Das Almas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 254366.72 | 8666.72 | 245700 | 245700 | 122850 | 22/07/2008 |  | 24.2% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA | Pe-Quipapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 947368.42 | 47368.42 | 900000 | 900000 | 630000 | 02/08/2012 |  | 58.4% | PARALISADA
PE | PREF MUN ALIANCA | Pe-Aliança | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2631578.95 | 131578.95 | 2500000 | 2500000 | 1750000 | 19/09/2012 |  | 40% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA | Am-Rio Preto Da Eva | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1136842.13 | 56842.11 | 1080000.02 | 1080000 | 864000 | 06/05/2007 |  | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA | Pe-Quipapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1152758.8 | 0 | 1152758.8 | 1152758.8 | 806931.16 | 02/08/2012 |  | 55.35% | PARALISADA
PE | PREF MUN BELEM DE MARIA | Pe-Belém De Maria | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 255412.37 | 7731.96 | 247680.41 | 250000 | 250000 | 29/12/2004 |  | 68.8% | PARALISADA
PE | PREF MUN SAIRE | Pe-Sairé | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 885230.29 | 85230.29 | 800000 | 800000 | 800000 | 09/09/2009 |  | 99% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 378000 | 18000 | 360000 | 360000 | 360000 | 15/06/2009 | 15/03/2013 | 38.8% | PARALISADA
PE | PREF MUN RIBEIRAO | Pe-Ribeirão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 167242.47 | 69040.57 | 98201.9 | 100000 | 80000 | 18/01/2008 |  | 1.96% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 736288.29 | 36288.29 | 700000 | 750000 | 515000 | 02/08/2012 | 15/07/2017 | 61.96% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 400080.8 | 4040.4 | 396040.4 | 400000 | 400000 | 09/12/2002 | 03/12/2003 | 0% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 358095.64 | 43358.64 | 314737 | 325000 | 260000 | 02/03/2007 |  | 51% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE VENTUROSA | Pe-Venturosa | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1158793.67 | 58793.67 | 1100000 | 1100000 | 770000 | 26/08/2011 |  | 41.91% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | Pi-São Lourenço Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3586206.81 | 0 | 3586206.81 | 1793103.41 | 1793103.4 | 22/10/2014 |  | 31.33% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | Pi-Bonfim Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1837832.52 | 0 | 1837832.52 | 367566.51 | 367566.5 | 22/12/2014 | 22/06/2015 | 7.16% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | Pi-Capitão Gervásio Oliveira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2394441.96 | 0 | 2394441.96 | 1186083.67 | 478888.39 |  |  | 0% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | Pi-Caridade Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1635862.9 | 0 | 1635862.9 | 817931.45 | 817931.45 | 29/12/2015 | 29/12/2016 | 30.97% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CURRAIS | Pi-Currais | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 309000 | 9000 | 300000 | 300000 | 300000 | 22/07/2009 |  | 71% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | Pi-Cristalândia Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 315856.2 | 15856.2 | 300000 | 300000 | 150000 |  |  | 51.15% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | Pi-Cristalândia Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1540336.8 | 0 | 1540336.8 | 308067.36 | 308067.36 |  |  | 17% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | Pi-Dom Inocêncio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 06/11/2014 |  | 50% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | Pi-Betânia Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 518025 | 18042.71 | 500000 | 500000 | 250000 | 04/05/2011 | 04/05/2012 | 44.78% | PARALISADA
PR | PREF MUN RIO BRANCO DO IVAI | Pr-Rio Branco Do Ivaí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 143850 | 6152.92 | 137697.08 | 140000 | 139997.08 | 20/06/2006 | 30/12/2014 | 86.71% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO | Pr-Santa Cecília Do Pavão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1113068.73 | 0 | 1113068.73 | 1113068.73 | 1113068.68 |  |  | 57.84% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE MALLET | Pr-Mallet | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1096402.46 | 0 | 1096402.46 | 1096402.46 | 1096402.46 |  |  | 74.12% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES | Pr-Quatro Pontes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2376026 | 0 | 2376026 | 1188013 | 1188013 |  |  | 20.55% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE IGUARACU | Pr-Iguaraçu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1786933.43 | 0 | 1786933.43 | 893466.72 | 893466.72 | 05/06/2015 | 07/05/2017 | 20.32% | PARALISADA
PR | MUNICIPIO DE ASSAI | Pr-Assaí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 876500 | 19677.44 | 631163.11 | 850000 | 595000 | 03/11/2010 | 13/06/2015 | 46.3% | PARALISADA
PR | PREF MUN RIO BRANCO DO SUL | Pr-Rio Branco Do Sul | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 265472.67 | 65472.67 | 200000 | 200000 | 160000 | 07/05/2009 |  | 0% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Guaraniaçu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1072369.35 | 0 | 1072369.35 | 1072369.35 | 1072369.35 | 02/11/2015 |  | 50.14% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Jaboti | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1226666.09 | 0 | 1236150.59 | 618075.3 | 618075.3 |  |  | 38.01% | PARALISADA
PR | PREF MUN RIO AZUL | Pr-Rio Azul | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1059559.9 | 183649.9 | 875910 | 875910 | 613137 | 17/09/2012 |  | 73.44% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Ibaiti | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3206414.19 | 0 | 3206414.19 | 1603207.1 | 641282.83 |  |  | 26.59% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE JACAREZINHO | Pr-Jacarezinho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1334000 | 134000 | 1200000 | 1200000 | 840000 | 15/02/2011 |  | 40.46% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-Jardim De Piranhas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 10264195.3 | 0 | 10244005.92 | 8592536.87 | 5128059.78 | 02/12/2014 | 28/12/2016 | 30.83% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-Portalegre | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2421562.38 | 0 | 2421562.38 | 2455719.4 | 968624.96 | 06/02/2014 |  | 45.79% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-São José Do Seridó | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3117367.94 | 2076827.41 | 2708148.36 | 2708148.36 | 1895703.84 | 08/11/2012 |  | 45.77% | PARALISADA
AL | TANQUE D'ARCA PREFEITURA | Al-Tanque D'Arca | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 618882.79 | 18882.79 | 600000 | 600000 | 240000 | 13/05/2013 |  | 5% | PARALISADA
RO | MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE | Ro-Machadinho D'Oeste | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2250000 | 67500 | 2167515.6 | 2182500 | 1527750 | 19/06/2013 |  | 33% | PARALISADA
RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA | Rr-Iracema | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2117175.11 | 0 | 2117175.11 | 2117175.11 | 1482022.57 | 02/04/2012 |  | 41% | PARALISADA
RS | PREF MUN PEDRAS ALTAS | Rs-Pedras Altas; Rs-Pedras Altas; Rs-Pedras Altas; Rs-Pedras Altas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2271945.38 | 0 | 2271945.38 | 2271945.38 | 2271945.37 | 31/07/2012 |  | 24% | PARALISADA
RS | PREF MUN HERVAL | Rs-Herval; Rs-Herval; Rs-Herval | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2116799.95 | 0 | 2116799.95 | 2116799.95 | 2116799.95 |  |  | 96% | PARALISADA
RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI | Rs-Piratini | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 388700.07 | 11661 | 377039.07 | 377039.08 | 188519.53 |  |  | 23.3% | PARALISADA
RS | PREF MUN MORMACO | Rs-Mormaço | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 408536.15 | 58536.16 | 349999.99 | 350000 | 350000 | 27/12/2010 |  | 94.9% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 522592.67 | 52259.33 | 470333.34 | 470333.34 | 235166.67 |  |  | 15% | PARALISADA
RS | PREF MUN HERVAL | Rs-Herval | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 303929.91 | 9117.89 | 294812.02 | 294812.02 | 294812.02 | 31/03/2007 |  | 70% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3221864.21 | 288158.27 | 2933705.94 | 3143967.54 | 2593424.48 |  |  | 74.47% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2298328.74 | 248328.74 | 1987148.85 | 2050000 | 1435000 | 18/07/2013 | 29/12/2017 | 75.7% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE BOMBINHAS | Sc-Bombinhas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1139861.5 | 0 | 1139861.5 | 1171816.12 | 1139861.5 | 04/07/2014 | 18/12/2015 | 74% | PARALISADA
SC | PREF MUN BOM JARDIM DA SERRA | Sc-Bom Jardim Da Serra | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1750374.17 | 0 | 1750374.17 | 1750374.17 | 1225261.92 | 21/12/2012 |  | 37.57% | PARALISADA
SC | PREF MUN PICARRAS | Sc-Balneário Piçarras | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5326881.9 | 0 | 5326881.9 | 5326881.9 | 3728817.33 | 06/11/2012 | 01/07/2016 | 59.74% | PARALISADA
SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO | Sc-Presidente Getúlio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2151504.46 | 63684.01 | 2059116.32 | 2958500 | 2059116.32 | 28/06/2013 |  | 98.05% | PARALISADA
SP | PREF MUN BOM JESUS DOS PERDOES | Sp-Bom Jesus Dos Perdões | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2476230.15 | 74286.9 | 2401943.25 | 2208906 | 883562.4 |  |  | 60% | PARALISADA
AC | ESTADO DO ACRE | Ac-Plácido De Castro | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1553427.84 | 0 | 1511024.61 | 1872926.21 | 1091946.52 | 29/10/2015 | 29/10/2017 | 80% | PARALISADA
SP | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | Sp-José Bonifácio; Sp-José Bonifácio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2301605.19 | 0 | 2301605.19 | 2301605.19 | 1611123.63 | 18/12/2012 |  | 47.9% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 380655.35 | 74454.79 | 306200.56 | 320911.37 | 160455.68 |  |  | 5% | PARALISADA
SP | PREF MUN BOM JESUS DOS PERDOES | Sp-Bom Jesus Dos Perdões | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 7893837.8 | 0 | 7893837.8 | 8039728.27 | 4019864.13 |  |  | 26.34% | PARALISADA
SP | PREF MUN LARANJAL PAULISTA | Sp-Laranjal Paulista | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1489325.11 | 44679.75 | 1444645.36 | 1464700 | 1015262.68 | 18/12/2013 |  | 46.86% | PARALISADA
TO | MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | To-Araguatins | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5193994.57 | 0 | 5193994.57 | 5203354.46 | 2601677.23 | 27/02/2012 |  | 44% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | Pi-Capitão Gervásio Oliveira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 300300.3 | 300.3 | 300000 | 300000 | 150000 |  |  | 6.71% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | Pi-Nova Santa Rita | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 402010.05 | 2010.05 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 67.75% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | Pi-São João Da Fronteira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 2058300.49 | 0 | 2056800.49 | 2058300.49 | 822720.17 | 04/02/2013 | 22/12/2015 | 40% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 1764771.24 | 0 | 1764771.24 | 1764771.24 | 705908.5 | 02/05/2014 |  | 0.01% | PARALISADA
SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | Se-Tobias Barreto | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 5309884.91 | 0 | 5309884.91 | 5309884.91 | 5309884.91 | 05/05/2015 |  | 93.77% | PARALISADA
BA | MUNICIPIO DE ITAPARICA | Ba-Itaparica | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1124469.75 | 88203.75 | 1036266 | 1070000 | 856000 | 20/11/2006 |  | 21.6% | PARALISADA
BA | MUNICIPIO DE ITAPARICA | Ba-Itaparica | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1289896.4 | 91092.4 | 1198804 | 1237500 | 990000 | 20/11/2006 |  | 0% | PARALISADA
BA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | Ba-Salvador | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6201137.67 | 2557934.75 | 3643202.92 | 4000000 | 1821601.46 | 19/04/2011 |  | 27.8% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ITAPAJE | Ce-Itapagé | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 155925.27 | 9378.28 | 146546.99 | 148000 | 118400 | 10/02/2007 | 10/03/2014 | 57.85% | PARALISADA
CE | SENADOR POMPEU PREFEITURA | Ce-Senador Pompeu | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3685000 | 185000 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 30/06/2008 |  | 38.36% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE QUIXELO | Ce-Quixelô | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 144000 | 1449.46 | 142550.54 | 143496.09 | 143496.09 | 12/11/2003 |  | 0% | PARALISADA
CE | CEARÁ GOVERNO DO ESTADO | Ce-Fortaleza | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2888888.9 | 288888.88 | 2600000.02 | 2600000 | 1040000 | 26/04/2010 |  | 27.84% | PARALISADA
ES | PREF MUN APIACA | Es-Apiacá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 119963 | 1211.63 | 118751.37 | 119963 | 83966 | 20/09/2004 |  | 53.9% | PARALISADA
ES | MUNICIPIO DA SERRA | Es-Serra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3756550.13 | 758901.61 | 2997648.52 | 3036632.81 | 2428484.43 | 10/01/2006 |  | 82% | PARALISADA
ES | PREF MUN AGUA DOCE DO NORTE | Es-Água Doce Do Norte | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2925981.59 | 175981.59 | 2750000 | 2750000 | 1925000 | 05/04/2010 |  | 64.6% | PARALISADA
ES | PREF MUN MARILANDIA | Es-Marilândia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 205001.1 | 5001.1 | 200000 | 200000 | 100000 | 14/03/2014 |  | 34.9% | PARALISADA
ES | PREF MUN GOVERNADOR LINDEMBERG | Es-Governador Lindenberg | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 341344.21 | 228337.77 | 361207.87 | 324277 | 162138.5 |  |  | 53.06% | PARALISADA
ES | PREF MUN GOVERNADOR LINDEMBERG | Es-Governador Lindenberg | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1384295 | 63213.74 | 1321081.26 | 1314168 | 525667.2 | 05/05/2011 | 07/07/2017 | 42% | PARALISADA
ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | Es-Alegre | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4381976.8 | 481976.8 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 01/12/2010 |  | 69.7% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | Go-São Domingos | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6467979.2 | 0 | 6467979.2 | 3233989.6 | 1293595.84 | 29/01/2015 |  | 0% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS | Go-Alto Paraíso De Goiás | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2050301.2 | 71954.2 | 1978347 | 1978347 | 791334 |  |  | 1.08% | PARALISADA
GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS | Go-Serranópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7728216.35 | 0 | 7728216.35 | 1545643.27 | 1545643.27 | 10/08/5015 |  | 16.45% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE SANCLERLANDIA | Go-Sanclerlândia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3583212.51 | 0 | 3583212.51 | 3583212.51 | 3583212.51 | 07/05/2015 |  | 78.64% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ITARUMA | Go-Itarumã | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4346850.34 | 0 | 4346658.24 | 2173425.17 | 869370.07 | 22/07/2015 |  | 0% | PARALISADA
GO | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | Go-Campo Alegre De Goiás | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5732237.55 | 0 | 5732237.55 | 2866118.78 | 2866118.77 |  |  | 19.59% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE GUAPO | Go-Guapó | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7032925.44 | 0 | 6976805.34 | 6032925.44 | 3516462.7 |  |  | 33.35% | PARALISADA
GO | MUNICÍPIO DE DIORAMA | Go-Diorama | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5825395.37 | 0 | 5825395.37 | 2912697.69 | 2912697.42 | 04/08/2015 |  | 17.97% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS | Go-Alto Paraíso De Goiás | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3111729.12 | 97267.48 | 3014461.64 | 3014461.64 | 1138800 |  |  | 1.37% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | Go-Buriti Alegre | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 11011751.6 | 0 | 11011751.6 | 11011751.6 | 11011751.6 | 13/03/2013 | 21/06/2017 | 72% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ARAGARCAS | Go-Aragarças | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8125163.08 | 0 | 8125163.08 | 8125163.08 | 8125163.08 | 10/05/2012 |  | 71.98% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE GOIANDIRA | Go-Goiandira | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5264434.08 | 0 | 5264434.08 | 5264434.08 | 5264434.08 | 11/06/2012 |  | 68.97% | PARALISADA
GO | INDIARA PREFEITURA MUNICIPAL | Go-Indiara | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6548840.63 | 0 | 6548840.63 | 5831742.58 | 3274420.32 |  |  | 30.21% | PARALISADA
GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE APORE | Go-Aporé | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6415579.28 | 0 | 6461756.28 | 6415579.28 | 6415579.28 |  |  | 70.64% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE RIO QUENTE | Go-Rio Quente | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6302634.4 | 0 | 6302634.4 | 6302634.41 | 3151317.2 | 21/12/2012 | 30/12/2018 | 30% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ARAGARCAS | Go-Aragarças | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4020618.56 | 120618.56 | 3900000 | 3900000 | 2730000 | 01/05/2012 |  | 60.05% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | Ma-Lagoa Grande Do Maranhão | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1132835.09 | 44305.09 | 1088530 | 1100000 | 880000 | 16/12/2005 |  | 0% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Irajuba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5719541.94 | 0 | 5719541.94 | 5093252.1 | 1715862.58 |  |  | 4.36% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Governador Mangabeira | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7482874.92 | 0 | 7482874.92 | 6663500.11 | 2244862.48 |  |  | 0% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS | Mg-Paraisópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 11394137.6 | 0 | 11394137.6 | 5697068.8 | 5697068.8 |  |  | 12.7% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE CAMBUI | Mg-Cambuí | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13860388.83 | 0 | 13860388.83 | 11088311.07 | 11088311.06 |  |  | 39.59% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE PADRE PARAISO | Mg-Padre Paraíso | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4999995.88 | 0 | 4994556.15 | 3999996.71 | 3999996.69 | 22/06/2015 |  | 49.26% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 361448.52 | 11448.72 | 350000 | 350000 | 175000 |  |  | 19% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | Mg-Carmo Do Cajuru | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4493569.17 | 871984.92 | 3621584.25 | 3621584.25 | 2535108.98 | 21/12/2011 |  | 57.37% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE GUAXUPE | Mg-Guaxupé | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 14589850.08 | 0 | 14589850.08 | 12992261.5 | 10212895.06 | 22/11/2013 |  | 46.34% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS | Mg-Capinópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5394529.64 | 657255.17 | 5394529.64 | 5405807.31 | 5394529.64 | 21/12/2011 |  | 90.42% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Juruaia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5746739.22 | 0 | 5746739.22 | 5746739.22 | 5746739.22 | 02/01/2014 |  | 68.62% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Ilicínea | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4262971.38 | 0 | 4262971.38 | 4262971.38 | 2984079.97 | 02/01/2014 | 28/09/2016 | 99.32% | PARALISADA
MG | PREF MUN SAO LOURENCO | Mg-São Lourenço | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6745765.11 | 1448329.46 | 5000000 | 4452500 | 2500000 | 11/04/2012 |  | 28.19% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE GUANHAES | Mg-Guanhães | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1169707.16 | 31766.1 | 1130098.81 | 1215343.76 | 812039.28 | 15/06/2016 | 13/06/2017 | 42.11% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Cristais | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4789041.35 | 0 | 4789041.35 | 4264641.32 | 3352328.94 | 19/01/2015 |  | 49.46% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Muzambinho | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4165244.83 | 0 | 4165244.83 | 4165244.83 | 2915671.39 | 02/01/2014 |  | 69.48% | PARALISADA
MG | PREF MUN SANTA VITORIA | Mg-Santa Vitória | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5193922.92 | 250000 | 4943922.92 | 4953922.92 | 4943922.92 |  |  | 65.51% | PARALISADA
MG | PREF MUN AGUANIL | Mg-Aguanil | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2389584.86 | 0 | 2389584.86 | 2389584.86 | 2389584.86 |  |  | 69.91% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE COROMANDEL | Mg-Coromandel | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7456598.3 | 0 | 7456598.3 | 5965278.64 | 5965278.64 |  |  | 41.42% | PARALISADA
MG | PREF MUN SAO LOURENCO | Mg-São Lourenço | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 21331648.41 | 13348815.83 | 7437804.28 | 7437804.28 | 1487560.86 | 11/04/2012 |  | 17.3% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 515464 | 15464 | 500000 | 500000 | 250000 |  |  | 19.19% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 436725.5 | 13239.08 | 423486.42 | 423623.73 | 423623.73 |  |  | 81% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4211375.32 | 811375.32 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |  |  | 79.14% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4222222.22 | 879567.35 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 31/12/2008 |  | 93.9% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1547585.32 | 247585.32 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 13/10/2009 | 18/05/2017 | 96.07% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5503254.04 | 1003254.04 | 4500000 | 4500000 | 3150000 |  |  | 50.77% | PARALISADA
MS | PREF MUN DE GLORIA DE DOURADOS | Ms-Glória De Dourados | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1149667.62 | 54617.62 | 1095050 | 1095050 | 766535 |  |  | 40% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE CONFRESA | Mt-Confresa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7920909.05 | 0 | 7920909.05 | 7835325.03 | 5484727.52 | 20/06/2012 |  | 50.01% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | Mt-Lucas Do Rio Verde | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4250193.73 | 0 | 4250193.73 | 3504750.12 | 2125096.85 | 29/03/2012 |  | 46.3% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE CONFRESA | Mt-Confresa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4738000 | 138000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 10/02/2011 |  | 69.2% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7222228.98 | 722228.96 | 6500000.02 | 6500000 | 6500000 | 11/04/2011 |  | 52.32% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE PAU D'ARCO | Pa-Pau D'Arco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4886723.31 | 0 | 4886723.31 | 2443361.66 | 2443361.65 | 27/06/2014 |  | 14.45% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE CALCOENE | Ap-Calçoene | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 927839.87 | 27839.87 | 900000 | 900000 | 720000 | 05/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | Pa-Conceição Do Araguaia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7447017.01 | 0 | 7447017.01 | 7447017.01 | 7447017.01 | 09/07/2012 | 20/01/2016 | 41.4% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5000000.71 | 500000.71 | 4500000 | 4500000 | 3150000 | 01/10/2010 | 26/07/2018 | 45.03% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE NAZAREZINHO | Pb-Nazarezinho | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3414864.82 | 0 | 3415685.5 | 1707842.75 | 1707842.75 | 27/11/2015 | 28/11/2016 | 19.25% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE MAE D'AGUA | Pb-Mãe D'Água | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1422143.41 | 0 | 1422143.41 | 711071.7 | 711071.7 | 20/05/2016 | 19/05/2017 | 5.74% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Ba-Taperoá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8004691.11 | 0 | 8054734.84 | 9527663.76 | 2400000 | 05/03/2013 |  | 0% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Coxixola | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3031787.76 | 0 | 3031787.76 | 3365731.42 | 1682865.71 | 05/03/2013 |  | 30.26% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Cabaceiras | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4980016.82 | 0 | 4980016.82 | 5073514.1 | 1522054.23 | 05/03/2013 |  | 0% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Caraúbas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4103352.66 | 0 | 4103352.66 | 5470664.73 | 1641199.41 |  |  | 27.29% | PARALISADA
PB | PREF MUN DE CAMPINA GRANDE | Pb-Campina Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1101696.81 | 55519.13 | 1046177.68 | 1054863.53 | 632917.53 | 26/05/2003 |  | 0% | PARALISADA
PB | PREF MUN SERRA BRANCA | Pb-Serra Branca | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2886597.94 | 86597.94 | 2800000 | 2800000 | 1960000 | 15/10/2012 |  | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | Pe-Pesqueira | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 85360 | 7846.64 | 77513.36 | 80000 | 63938.36 | 12/12/2004 |  | 0% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN GARANHUNS | Pe-Garanhuns | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1077777.78 | 111111.11 | 966666.67 | 1000000 | 1000000 | 16/02/2006 |  | 81% | PARALISADA
PE | PREF MUN CATENDE | Pe-Catende | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 301268.18 | 31268.18 | 270000 | 270000 | 270000 | 04/11/2007 |  | 91.7% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 142133.71 | 1435.4 | 140698.31 | 142105 | 142105 | 19/12/2002 |  | 97% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA | Pe-Quipapá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3421052.63 | 171052.63 | 3250000 | 3250000 | 975000 | 02/08/2012 |  | 10.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3566473.42 | 211473.42 | 3355000 | 3385000 | 1677500 | 06/06/2012 |  | 34.75% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 497684.21 | 27612.36 | 470071.85 | 480000 | 479967.85 | 29/06/2006 | 19/05/2015 | 91.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | Pe-Belo Jardim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 192902.78 | 37116.34 | 155786.44 | 160000 | 0 | 17/04/2007 |  | 40% | PARALISADA
PE | PREF MUN LAJEDO | Pe-Lajedo | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 27637313.89 | 0 | 27637313.89 | 24611028.02 | 13818656.95 | 24/04/2012 |  | 43.43% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2010866.68 | 60866.68 | 1950000 | 1950000 | 1365000 | 06/11/2012 |  | 43.76% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PEDRA | Pe-Pedra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2075000 | 75000 | 2000000 | 2000000 | 1400000 |  |  | 51% | PARALISADA
PE | PREF MUN CHA GRANDE | Pe-Chã Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 98779.91 | 8779.91 | 90000 | 90000 | 0 | 06/05/2008 |  | 18.1% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | Pe-Belo Jardim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1063413.88 | 80370.37 | 983043.51 | 1000000 | 799900.51 | 17/04/2007 |  | 65% | PARALISADA
PE | PREF MUN CARNAIBA | Pe-Carnaíba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1479989.26 | 44399.68 | 1435589.58 | 1800000 | 1435589.57 | 01/11/2011 |  | 62% | PARALISADA
PE | PREF MUN LAJEDO | Pe-Lajedo | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5768342.08 | 312233.43 | 5456108.65 | 5456108.65 | 3819276.05 | 07/08/2011 |  | 63.46% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO | Pe-São João | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 538388.25 | 20534.4 | 517853.85 | 522703.71 | 522703.71 | 23/07/2004 |  | 90% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BUIQUE | Pe-Buíque | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3742851.39 | 426314.44 | 3500000 | 3500000 | 1050000 |  |  | 1.5% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE CORTES | Pe-Cortês | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3043278.29 | 93278.29 | 2950000 | 2950000 | 1180000 | 25/06/2012 |  | 32.15% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE SOLIDAO | Pe-Solidão | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 40865.98 | 1666.64 | 39199.34 | 40000 | 31999.48 | 20/08/2007 |  | 75% | PARALISADA
PE | PREF MUN SAO CAETANO | Pe-São Caitano | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4979459.18 | 248972.96 | 4730486.22 | 4799999.98 | 1419145.86 | 23/12/2011 |  | 0.4% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE POCAO | Pe-Poção | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2785901.5 | 85900.68 | 2700000.82 | 2700000.82 | 1080000.32 | 01/08/2012 |  | 0% | PARALISADA
PE | SES DE PERNAMBUCO | Pe-Recife | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5277777.77 | 533755.24 | 4744022.53 | 7109620.33 | 2497973.93 | 16/03/2001 |  | 0% | PARALISADA
AL | GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS | Al-Maceió | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 9671768.66 | 967176.87 | 8704591.79 | 9995181.55 | 8704591.79 | 23/09/2010 |  | 77% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | Pi-São Raimundo Nonato | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4999863.44 | 0 | 4999863.44 | 4999863.44 | 4999863.44 |  |  | 82.35% | PARALISADA
AL | PREF MUN DELMIRO GOUVEIA | Al-Delmiro Gouveia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5157671.27 | 257883.56 | 4899787.71 | 4900000 | 2449893.85 | 24/02/2014 |  | 30% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BOM JESUS | Pi-Bom Jesus | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2060000 | 60000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 07/06/2010 |  | 95% | PARALISADA
PI | ESTADO DO PIAUI | Pi-Teresina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4718527.35 | 966527.35 | 3752000 | 3799999.98 | 2626400 | 30/09/2011 |  | 70% | PARALISADA
PI | ESTADO DO PIAUI | Pi-Teresina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3112000 | 312000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 |  |  | 45% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES | Pr-Bandeirantes | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2032064.92 | 516630.81 | 1669622.57 | 1335698.06 | 1335698.05 |  |  | 48.67% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Mariópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8183055.81 | 0 | 8183055.81 | 7472398.25 | 2454916.74 | 29/12/2011 |  | 28.1% | PARALISADA
PR | PREF MUN PALMAS | Pr-Palmas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4128680.78 | 0 | 4128680.78 | 4128680.78 | 4128680.78 |  |  | 71.87% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Honório Serpa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5653683 | 0 | 4550543.8 | 910108.76 | 0 | 26/01/2016 |  | 13.8% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Curitiba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5125000 | 1025000 | 4391963.68 | 4100000 | 4100000 | 01/08/2011 |  | 86.77% | PARALISADA
PR | PREF MUN NOVA AMERICA DA COLINA | Pr-Nova América Da Colina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2519771.06 | 1146520.4 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 20/11/2013 |  | 32.39% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-Parelhas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8713290.27 | 599582.06 | 8113708.21 | 7225257.16 | 2434112.46 | 08/11/2012 |  | 34.12% | PARALISADA
RN | EXTREMOZ PREFEITURA | Rn-Extremoz | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 16089461.46 | 0 | 15961670.02 | 7985372.69 | 7980835.01 | 16/11/2014 |  | 20.05% | PARALISADA
RN | BAIA FORMOSA PREFEITURA | Rn-Baía Formosa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1636061.68 | 0 | 1636061.68 | 1636061.68 | 1636061.67 | 06/11/2012 |  | 75.89% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE LUIS GOMES | Rn-Luís Gomes | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 674045.91 | 27883.65 | 654353 | 654353 | 261741.2 |  |  | 40.86% | PARALISADA
AL | MUNICÍPIO DE OURO BRANCO | Al-Ouro Branco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13055808 | 0 | 13055828 | 2614903.66 | 2614903.66 | 01/01/2015 | 01/01/2017 | 10.59% | PARALISADA
RO | PREF MUN MINISTRO ANDREAZZA | Ro-Ministro Andreazza | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 18428762.89 | 0 | 18428558.18 | 18428558.18 | 13963293.68 | 27/02/2012 |  | 68.96% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1030000 | 30000 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 03/03/2012 |  | 39.47% | PARALISADA
RS | PREF MUN PINHAL GRANDE | Rs-Pinhal Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1414840.71 | 0 | 1414840.71 | 1414840.69 | 565936.28 |  |  | 6.68% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5372500.97 | 201579.1 | 5170921.87 | 5170921.87 | 3619645.3 | 03/03/2012 |  | 62.83% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER | Rs-Fontoura Xavier | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2578000 | 78000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 11/07/2011 | 29/12/2017 | 81% | PARALISADA
SC | PREF MUN BOM JARDIM DA SERRA | Sc-Bom Jardim Da Serra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3557707.07 | 106731.21 | 3450975.86 | 3641218.32 | 1725487.93 | 20/12/2012 |  | 45.57% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | Sc-Cocal Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6331891.73 | 577268.46 | 5754623.27 | 2877311.64 | 2877311.63 | 15/01/2015 |  | 16.06% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE OURO VERDE | Sc-Ouro Verde | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3344615.33 | 129079.74 | 3215535.59 | 3215535.59 | 2572428.45 | 19/01/2015 |  | 51.35% | PARALISADA
SC | PREF MUN ZORTEA | Sc-Zortéa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 600000.21 | 18738.66 | 581261.55 | 600000 | 479432.84 | 25/06/2007 |  | 60% | PARALISADA
SC | PREF MUN ABELARDO LUZ | Sc-Abelardo Luz | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13691296.68 | 0 | 13691296.68 | 13691296.68 | 13691296.33 | 25/06/2012 |  | 80.65% | PARALISADA
SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO | Sc-Presidente Getúlio | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 618000 | 18000 | 600000 | 600000 | 600000 | 14/09/2009 |  | 76.8% | PARALISADA
CE | PREF MUN PORANGA | Ce-Poranga | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 507329.15 | 7329.15 | 500000 | 500000 | 500000 | 26/09/2012 | 22/12/2015 | 50.46% | PARALISADA
ES | PREF MUN ECOPORANGA | Es-Ecoporanga; Es-Ecoporanga | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 499998.67 | 0 | 499998.67 | 500000 | 250000 | 06/11/2012 |  | 46.9% | PARALISADA
ES | PREF MUN DORES DO RIO PRETO | Es-Dores Do Rio Preto | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 490593.94 | 0 | 494526.22 | 500000 | 250000 | 12/11/2012 |  | 38.18% | PARALISADA
GO | ESTADO DE GOIAS | Go-Amaralina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 498061.21 | 0 | 498061.21 | 498061.21 | 498061.21 | 04/09/2014 | 30/12/2015 | 52.23% | PARALISADA
MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ DOMINGUES | Ma-Luís Domingues | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 361500 | 11500 | 350000 | 350000 | 350000 | 30/12/2011 |  | 13.88% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE SATUBINHA | Ma-Satubinha | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 21/12/2011 |  | 37.83% | PARALISADA
MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO | Ma-Monção | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 25/05/2012 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE PERI MIRIM | Ma-Peri Mirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000.01 | 0 | 500000.01 | 500000 | 500000 | 30/12/2011 | 30/07/2014 | 50.45% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO | Ma-Lago Do Junco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 21/12/2011 | 17/03/2017 | 50.45% | PARALISADA
MS | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | Ms-Aquidauana | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 523754.7 | 0 | 523754.7 | 500000 | 250000 | 02/07/2012 | 30/12/2015 | 25.81% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | Pb-Santa Helena | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 08/05/2012 |  | 57.12% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE MOREILANDIA | Pe-Moreilândia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 21/02/2012 |  | 23.23% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | Pi-São Francisco De Assis Do Piauí | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 02/07/2012 |  | 23.34% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BOCAINA | Pi-Bocaina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 30/10/2013 |  | 50.12% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE GUARANIACU |  | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 7880.83 | 500000 | 500000 | 01/07/2013 | 29/12/2017 | 48.17% | PARALISADA
PR | PREF MUN SAO MATEUS DO SUL | Pr-São Mateus Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 07/06/2013 | 30/05/2014 | 52% | PARALISADA
RS | PREF MUN FORMIGUEIRO | Rs-Formigueiro | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 750000 | 250000 | 30/12/2011 |  | 39.36% | PARALISADA
RS | PREF MUN TUNAS | Rs-Tunas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 29/05/2012 |  | 50% | PARALISADA
RS | PREF MUN SAO MIGUEL DAS MISSOES | Rs-São Miguel Das Missões | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 30/12/2011 |  | 82% | PARALISADA